## OCT 20, 2021
Number | Directory | Description | Status | Remark
1 | Admin/deactuser.php | dituy kuya kt jay list ti deactivated user, once nga indeactivate mo isuna ijy list of users kt maikkat isuna ijy list tapos maipan isuna ijy deactivated user, tapos nu iclick mo ajy activate kt maactivate jy user tapos agsubli ulit isuna ijy list of users kuya.(naaramid kun ajay ui na kuya) | OK | Done
2 | Admin/user.php | nu agadd ti user kuya nga division gad coordinator ti userlevel na kt diba agpili suna ti location, for example kuya nu nagadd ak ti user tapos ti location na kt la union, tun nxt nga agadd ak ti user kt awanen jy la union nga option ijy location gamin kt adda ti user nga la union ti location nan, pero nu ideactivate ko diyay user nga la union ti location na agsubli diyay la union nga option nu agadd ak ulit ti user kuya. | PENDING
3 | Division/pendingform.php | dtuy kuya kt agseparate jay pending gpb kn approved gpb, kasla jay adda ijy regional.(naaramid kun jy ui na kuya) | OK | Done
4 | Division/gadpendingform.php | same mt lang dtuy no.3 kuya(naaramid kun jy ui na kuya) | OK | Done
5 | Division/updateform.php | jy pending ijy gad ar ijy division kuya, nu pindutek ajay edit kt awan agparang ijy 10th column ti 2nd row onwards kuya, jy first row lang ti adda karga na. | OK | Done
6 | Regional/viewpersonnels.php | adda mainayun nga filter kuya, Select Division to filter kuya, ti karga na kt dagiyay division, ta for example nu multiple divisions ti nakasubmit ti attendees dan mabalin ifilter ni regional nu sino nga division ti kayat na makita, adda mt lang all nga option kuya isu jay amin aminen(naaramid kun ajay ui na kuya) | OK | Done
7 | generateform.php and generatelist.php | kuya masuktan ti function ajay export as pdf nga button kanu kuya haanen nga export, kasla open as pdf kuya, nu iclick mo jy button kt agopen ti baro nga tab ijy browser tapos idisplay na jy report in pdf form kuya haanen nga export kuya kasla open as pdf lattan | PENDING
8 | Regional/viewpersonnels.php | kasla mt la atuy no. 7 kuya. | PENDING